## يونيو 2026
تقرير الأعمال المنجزة — منصة GoSample ¦ يونيو 2026
إجمالي التحديثات: 60+ Commit ¦ 27+ Pull Request ¦ 80+ ملف معدّل
# | المحور | الوصف المختصر | الفائدة للعمل | التاريخ
1 | الترتيب الذكي للمهام والتتبع الحي | محرك ترتيب مسارات السائقين تلقائياً بأقصر مسار ممكن مع حساب وقت الوصول المتوقع لكل نقطة ولوحة مراقبة لحظية للإدارة | توفير الوقت والوقود وتمكين الإدارة من رؤية موقع كل سائق ومهمته الحالية في الوقت الفعلي | أوائل يونيو
2 | سجل ربط السيارات بالسائقين | توثيق تلقائي لكل عملية ربط أو فك بين سيارة وسائق مع عرض صور التسليم وتوقيع الاستلام | مرجعية كاملة تحمي حقوق الشركة وتوثّق المسؤولية عند أي نزاع | 9 يونيو
3 | تحسينات API السائق — صحة البيانات والمرونة | • التحقق من صحة إحداثيات GPS (lat/lng) في جميع عمليات السائق • قبول الإحداثيات من جهاز السائق مباشرة وإعطاؤها الأولوية على القيم المخزنة • دعم الإحداثيات كمعطيات اختيارية دون كسر التوافقية مع الإصدارات السابقة | دقة جغرافية أعلى في تسجيل نقاط الاستلام والتسليم، ومرونة كاملة لأجهزة الجوال المختلفة | 13–16 يونيو
4 | تحسينات طلبات تبديل المهام | إثراء بيانات API التبديل ودعم المعالجة الجماعية وإصلاح منطق اختيار المهام | تجربة تطبيق جوال أكثر دقة وسرعة عند عمليات التبديل | 17–18 يونيو
5 | تتبع تأكيد المهام وتفاصيل الحاويات | نظام تتبع تأكيد جزئي لكل مهمة وعرض تفاصيل الحاوية والأكياس في شاشة التاسك | شفافية كاملة في حالة كل مهمة وحاوية أمام الإدارة والمختبر | 17–20 يونيو
6 | تحسينات الأداء — قاعدة البيانات | مراجعة شاملة: إضافة 15+ فهرساً، إعادة كتابة الاستعلامات البطيئة، إزالة البيانات المنتهية، تفعيل التخزين المؤقت | انخفاض ملموس في زمن تحميل الصفحات وتحسين استجابة النظام تحت الضغط العالي | 21–24 يونيو
7 | تحسين نظام الإشعارات والتنظيف | تقليص حجم بيانات الإشعارات المخزنة وجدولة تنظيف أسبوعي تلقائي | إبقاء قاعدة البيانات خفيفة وسريعة على المدى البعيد | 23 يونيو
8 | تعيين عدة عملاء للمستخدم الواحد | ربط حساب موظف واحد بعدة عملاء مع عزل تام لبيانات كل عميل | مرونة تشغيلية أعلى دون الحاجة لحسابات متعددة وأمان أقوى للبيانات | 21 يونيو
9 | تطوير نظام مسح الباركود | خوارزمية مسح أذكى تتسامح مع اختلاف الأجهزة وأساليب القراءة المتباينة | إلغاء توقف العمل الميداني الناجم عن رفض رمز صحيح بسبب فروق جهاز المسح | 21 يونيو
10 | أتمتة الصيانة الدورية | أوامر مجدولة لتنظيف المهام القديمة وسجلات التدقيق واستجابات API تلقائياً | صحة قاعدة البيانات على المدى البعيد دون تدخل يدوي | 24 يونيو
11 | الحضور التلقائي للسائقين | استنتاج حالة حضور السائق كل 5 دقائق من نشاطه الميداني الفعلي | سجل حضور موثوق وغير قابل للتلاعب مبني على النشاط الحقيقي | آخر يونيو
12 | تعزيز أمان API (30 يونيو) | سد ثغرة انتحال هوية السائق وإعادة هيكلة 155+ مسار API وإضافة صلاحية التقارير | حماية قصوى للبيانات ومنع وصول غير المخوّلين لصفحات التقارير | 30 يونيو
13 | البنية التحتية للواجهة الأمامية (Vue.js) | إعداد بنية تحتية كاملة لنظام جديد SPA: مكتبة مكونات موحدة، Dark Mode، لوحات تحكم، جميع أقسام النظام (159+ ملف) | الخطوة الاستراتيجية نحو واجهة أسرع وأحدث تُغني عن إعادة تحميل الصفحة | طوال الشهر
© 2026 GoSample — MTC Medical Company ¦ gosample.com